## Sheet1
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1주차 03/27 |  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 대략적 작업 진행
주형탁 | 작업 일정 | 플레이어 오브젝트 생성 |  | 플레이어 리깅, 움직임 구현 |  |  | 휴식 및 잔여작업 |  |  | 월~금 하루 3시간 정도 작업
| 일정 진행 | 진행도 | 30% | 모델이 싹다 날라갔지만, 스크립트는 남아있음 |  |  | 진행도 | 100%
전준호 |  | 몬스터 베이스 구현 |  |  |  |  | 휴식 및 잔여작업 |  |  | 토~일은 주중에 못한것 마무리 작업 정도만
|  | 진행도 | 80% | 공격모션이 아직 덜 됬다. 다만 몬스터 기본틀은 전부 완성.
황준호 |  | 아이템 오브젝트, 테스트용 플랫폼, 잡몹방 2개 제작 |  |  |  |  | 휴식 및 잔여작업 |  |  | 버그 수정은 구현하면서 발견된것 바로바로 고치기
|  | 진행도 | 0% | 작업물 확인 불가
2주차 03/20 |  | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26
주형탁 | 작업 일정 | 플레이어 근접 공격, 몬스터와 상호작용(타격처리) |  |  |  |  | 휴식 및 잔여작업 |  |  | 대신 다른 사람의 작업물로 인해 생긴건 담당한 사람과 소통하며 고치기
| 일정 진행 | 진행도 | 0% | 병합 문제 해결하느라 작업을 일체 못함. 주말 중에 이번주 작업 완료 예정
전준호 |  | 근접 1, 원거리 1종류씩, 플레이어와 상호작용(타격처리) 구현 |  |  |  |  | 휴식 및 잔여작업 |  |  | 변수를 만들땐 꼭 주석을 달아서 설명 적어두기
진행도
황준호 |  | 아이템 5개정도 구현 |  |  | 맵 제작 중단, 대신 함정 오브젝트 최소 4개 이상 구현 |  | 휴식 및 잔여작업 |  | 중간 평가때 보여줄 것 |  |  |  | 우선순위
|  | 진행도 | 0% | 스크립트 오류, 프리팹 확인 불가 | [5 empty] | 시작방에서 플레이어 캐릭터가 생성되고 |  |  | 1
3주차 03/27 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | 공격, 이동, 점프 전부 작동하고 |  |  | 2
주형탁 | 작업 일정 | 플레이어 에셋 확정짓기 | 일정표 완성 | 필드 맵 구현 (일반 필드맵 1~2개이상, 보스방 1개(바위골렘용으로)) |  |  | 휴식 및 잔여작업 |  |  | 방을 넘어가면 새로운 방이 나오며 |  |  | 6
| 일정 진행 | 100% | 75% | [6 empty] | 배치되있는 몬스터를 잡고 |  |  | 3
전준호 |  | 근접 1, 원거리 1종류씩, 플레이어와 상호작용(타격처리) 구현 |  | 원거리 몬스터 구현 |  |  | 휴식 및 잔여작업 |  |  | 보물 방에 도착할 경우 상자에서 아이템이 드랍된다 |  |  | 4
|  | 진행도 | 75% | [6 empty] | 보스방에 도착하면 보스가 있고 |  |  | 3
황준호 |  | 맵 제작 중단, 대신 함정 오브젝트 최소 4개 이상 구현 | [7 empty] | 보스를 잡게되면 출구가 나오고 게임이 클리어 된다. |  |  | 5
|  | 진행도 | 0% | 팀 퇴출
4주차 04/03 |  | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02
주형탁 | 작업 일정 | 필드 맵 구현 (일반 필드맵 1~2개이상, 보스방 1개(바위골렘용으로)) |  | 플레이어 애니메이션 블랜딩, 무기 변경 구현, 표지판(설명용) |  |  | 휴식 및 잔여작업 |  | 아이템 | 플레이어 스테이터스
| 일정 진행 | 80% | 맵에 함정이나 오브젝트가 일체 없음. 추후 배치 필요 | [5 empty] | 맵
전준호 |  | 원거리 몬스터 구현 |  | 보스몬스터 구현 |  |  | 휴식 및 잔여작업 |  | 보스
|  | 75% | 파이어볼 딜레이 없이 발사중. 수정필요
앞으로 일정 진행 방식
5주차 04/10 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-14 | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  |  | 수 | 목
주형탁 | 작업 일정 | 여유 |  |  |  | 중간평가 | 휴식 및 잔여작업
| 일정 진행 | 진행도
전준호 |  | 여유 |  |  |  |  | 휴식 및 잔여작업
진행도
6주차 04/17 |  |  | 2023-04-14
중간평가