## Sheet1
2023-03-13 |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 주중 작업 양 | 잔여 작업 량 처리 |  |  |  |  | 대략적 작업 진행
1주 | 주형탁 | 플레이어 리깅, 움직임 구현 |  |  |  |  | 30% | 100% | [5 empty] | 월~금 하루 3시간 정도 작업
|  | 플레이어 오브젝트 생성 |  | 방향키 이동 적용 |  |  | 모델이 싹다 날라갔음. 스크립트는 남아있지만 현재 확인을 못했음. 토요일 저녁부터 작업하여 일요일 전에 끝낼 예정 | 플레이어 걷기, 대기자세 애니메이션 구현 성공, 플레이어 A,D 입력에 따라 에니메이션 변경까지 수정 완료
[7 empty] | 현재 작업된 것 | InputSystem연결, 점프, 이동. | [5 empty] | 토~일은 주중에 못한것 마무리 작업 정도만
| 전준호 | 기본 몬스터 구현 |  |  |  |  | 80% | [6 empty] | 버그 수정은 구현하면서 발견된것 바로바로 고치기
공격모션이 아직 덜 됬다.
[7 empty] | 현재까지 구현된것 | 방황, 플레이어 추적, 스크립트, 모델, 애니메이션
| 황준호 | 아이템 오브젝트 구현 |  |  |  |  | 60% | [6 empty] | 대신 다른 사람의 작업물로 인해 생긴건 담당한 사람과 소통하며 고치기
|  | 테스트용 플랫폼 제작 |  | 잡몹방 2개정도 제작 |  |  | 아이템 충돌처리, 이미지 추가
변수를 만들땐 꼭 주석을 달아서 설명 적어두기
2023-03-20
2주 | 주형탁 | 플레이어 근접 공격 구현 |  |  | 몬스터와의 상호작용 구현(타격처리)
보스방1개, 잡몹방2개, (여유 될 시)퍼즐(함정)방 1개 제작
[11 empty] | 남은 기간 | 5주
| 전준호 | 근접 몬스터 1종류, 원거리 몬스터 1개 구현, 플레이어와의 상호작용(타격처리) | [8 empty] | 버그 픽스 | 1주
| 황준호 | 패시브 아이템 옵션 구현, 아이템 개수 최소 5개 이상 제작 | [8 empty] | 남은 구현 기간 | 4주
2023-03-27 | [9 empty] | 중간 평가때 보여줄 것 |  |  |  |  | 우선순위
3주 | 주형탁 | 합치기 및 여유기간 |  |  | 아이템 작업 예상 | [5 empty] | 시작방에서 플레이어 캐릭터가 생성되고 |  |  |  | 1
[11 empty] | 공격, 이동, 점프 전부 작동하고 |  |  |  | 2
| 전준호 | [9 empty] | 방을 넘어가면 새로운 방이 나오며 |  |  |  | 6
| 황준호 |  |  |  | 함정 오브젝트 4개(가시 발판, 밟으면 불이 올라오는 발판 등) | [5 empty] | 배치되있는 몬스터를 잡고 |  |  |  | 3
[11 empty] | 보물 방에 도착할 경우 상자에서 아이템이 드랍된다 |  |  |  | 4
2023-04-03 | [10 empty] | 보스방에 도착하면 보스가 있고 |  |  |  | 3
4주 | 주형탁 | 플레이어 원거리 공격 구현(활 또는 석궁, 마법) | [8 empty] | 보스를 잡게되면 출구가 나오고 게임이 클리어 된다. |  |  |  | 5
방과 방 이동 구현
| 전준호 | 보스몬스터 구현, 보스방에 배치. 이펙트 구현(여유 될 시)
| 황준호 | 무기 오브젝트 구현 및 플레이어 상호작용 구현 | [7 empty] | 아이템 | 플레이어 스테이터스
맵
2023-04-10 |  | 게임으로 보이게 합치기. 버그 수정 및 여유기간 | [7 empty] | 보스
5주 | 주형탁
전준호
| 황준호 | [7 empty] | 수 | 목
2023-04-17 | 2023-04-18 | 중간평가
6주
2023-03-13
7주
2023-03-20
8주
2023-03-27
9주
2023-04-03
10주
2023-04-10
5주